## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA DICIEMBRE 2024
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2021-2024
2024 | Licitación Pública | Rehabilitación de la Unidad de Servicios Médicos Municipales Zona Valle, en la localidad de Hacienda Santa Fe, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda Etapa. | Hacienda Santa Fe | Bartorres Constructora, S.A. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-LP-148-24 | 2986145.57 | En Proceso | 26 DIAS | 2024-12-04 | 2024-12-29 | BCO160707P34 | M2 | 2844.41 | Tomás Iván de Jesús Govea Velázquez | Arq. Sergio Reyes Marquez | 45000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Rehabilitación de la Unidad Deportiva San Sebastián, en la localidad de San Sebastián El Grande, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda Etapa. | San Sebastián | Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V. | DGOP-ID-MUN-RP-LP-149-24 | 4762723.42 | En Proceso | 26 DIAS | 2024-12-04 | 2024-12-29 | GCP01042784A | M2 | 5130.37 | Jorge David Penilla Bermúdez | Ing. Sara Dolores Venegas Rosado | 25000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Rehabilitación del Mercado San Agustín, en la localidad de San Agustín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Agustín | HDR Arquitectos, S. de R.L. de C.V. | DGOP-IM-MUN-RP-LP-150-24 | 7549655.31 | En Proceso | 26 DIAS | 2024-12-04 | 2024-12-29 | HAR221111657 | M2 | 11184.67 | Héctor Antonio Ruiz García | Arq. Sergio Reyes Marquez | 35000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Línea de impulsión de tanque de almacenamiento ubicado en el Cerro del Gato hacia fraccionamiento Villa Fontana Aqua, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Villa Fontana Aqua | HE Arquitectura e Ingeniería, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-RP-LP-151-24 | 2953202.26 | En Proceso | 26 DIAS | 2024-12-04 | 2024-12-29 | HAI190221953 | M2 | 2953.2 | Hector David Ortiz Gómez | Ing. David Canales Tatengo | 30000 | Infraestructura Social