## Hoja1
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE LICITACIÓN Y NORMATIVIDAD
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA
LICITACIÓN PÚBLICA MAYO 2024
[6 empty] | MONTO INICIAL |  | PLAZO DE EJECUCIÓN
RECURSO | MODALIDAD | OBRA | LOCALIDAD | CONTRATISTA | CONTRATO | IMPORTE CONTRATO (INCLUYE IVA) | MONTO FINAL DE LA OBRA | DIAS NATURALES | INICIO | TERMINO | R.F.C. | MEDIDAS | COSTO M² | REPRESENTANTE LEGAL | SUPERVISOR | HABITANTES BENEFICIADOS | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 2021-2024
2024 | Licitación Pública | Renovación de circuitos de alumbrado público por la sustitución de luminarias con tecnología led, zona Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Zona Valle | Fausto Garnica Padilla | DGOP-ELE-MUN-RP-LP-042-24 | 3396421.92 | En proceso | 60 | 2024-05-21 | 2024-07-19 | GA***** | 250 | 13585.6877 | Fausto Garnica Padilla | ING. OSCAR ARRIERO CHAVEZ | 15000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Rectificación y conformación del cauce del “vaso regulador la carreta”, frente 02, fraccionamiento 4 Estaciones, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 4 estaciones | Lapad Grupo Constructor, S.A. de C.V. | DGOP-AP-MUN-R33-LP-043-24 | 7591982.51 | En proceso | 90 | 2024-05-21 | 2024-08-18 | LGC230719G40 | 5123.85 | 1481.6949 | María Elena Padilla Rivera | ING. ADAN PARRA FLORES | 10000 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Vicente Trigo, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz de las Flores | Edificaciones Zitla, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-044-24 | 7298832.86 | En proceso | 90 | 2024-05-21 | 2024-08-18 | EZI110119BC7 | 2596 | 2811.5689 | Hector Eduardo Preciado Moreno | ING. JOE RAMIRO ESPINOZA MARTINEZ | 8500 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle San Gabriel, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | Santa Cruz del Valle | Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-045-24 | 7900401.11 | En proceso | 90 | 2024-05-21 | 2024-08-18 | UIN1201115M6 | 3219 | 2454.3029 | Martín Alejandro Diez Marina Inzunza | ARQ. SERGIO REYES MARQUEZ | 20080 | Infraestructura Social
2024 | Licitación Pública | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Iturbide, de la calle Confederación hacia Hidalgo, incluye: red de agua potable, red de alcantarillado, alumbrado público, machuelos y banquetas, en la localidad de San Miguel, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | San Miguel Cuyutlán | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | DGOP-CA-MUN-R33-LP-046-24 | 4236992.52 | En proceso | 90 | 2024-05-21 | 2024-08-18 | LCO080228DN2 | 1140 | 3716.6601 | Juan Pablo Vera Tavares | ING. LUIS DE JESUS MUÑOS LIRA | 9016 | Infraestructura Social